Приложение № 1

к паспорту муниципальной программы «Создание безопасных и комфортных условий для проживания на территории Тюльковского сельсовета».

**Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам её реализации**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цели,  задачи,  показатели | Единица измерения | Источник  информации | Отчетный финансовый 2012 год | Текущий финансовый 2013год | Очередной финансовый 2014год | Первый год планового периода | Второй год планового периода |
|  |
| 1 | Целевой индикатор 1.  Замена светильников уличного освещения. | Шт. | Акт выполненных работ | 40 | 0 | не менее 5 | Не мсенее5 | Не менее 5 |
| 2 | Целевой индикатор 2.  Безаварийная работа сетей водоснабжения и водонапорных скважин. | Кол-во аварий | Акт выполненных работ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Целевой индикатор 3.  Ремонт изгороди кладбища | Пог.м. | Акт выполненных работ | 12 | 0 | Не менее 20 | Не менее 20 | Не менее 20 |
| 4 | Целевой индикатор 4.  Уборка несанкционированных свалок. | Шт. | Акт выполненных работ | 4 | 1 | Не менее 2 | Не менее 2 | Не менее 2 |
| 5 | Целевой индикатор 5.  Организация временных рабочих мест. | Кол-во мест. | Договор с ЦЗН | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 6 | Целевой индикатор 6.  Ремонт дорожного полотна протяжённостью 0.8. | Км. | Отчётность бухгалтерии. | 1 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 2.0 |
| 7 | Целевой индикатор 7. Установка дорожных знаков. | Шт. | Отчётность бухгалтерии. | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 8 | Целевой индикатор 8.  Сокращение числа пожаров и материального ущерба от них. | Кол-во. | Ведомственная отчётность. | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Целевой индикатор 9.  Отсутствие случаев терроризма и экстремизма. | Кол-во. | Ведомственная отчётность. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Целевой индикатор 10.  Количества пострадавших от клещевого энцефалита. | Чел. | Ведомственная отчётность. | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Целевой индикатор 11.  Охрана окружающей среды (плата за негативное воздействие на охрану окружающей среды). | Тыс. руб. | Отчётность бухгалтерии. | 19.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 |
| 12 | Целевой индикатор 12.  Выявленные финансовые нарушения. | Кол-во. | Акты ревизий. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Целевой индикатор 13. Выявленные нарушения исполнения законодательства о земле. | Кол-во. | Отчёт муниципального инспектора. | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Целевой индикатор14.  Увеличение сбора платежей за пользование землёй (аренда, земельный налог). | Тыс. руб. | Отчётность бухгалтерии. | 795.3 | 767.0 | 861.0 | 870.0 | 890.0 |
| 1. | **Подпрограмма: 1.**  Благоустройство территории Тюльковского сельсовета на 2014-2016 годы. | Тыс. руб. | Бюджет поселения. | 622.1 | 608.7 | 646.0 | 578,1 | 513,3 |
|  | **Задачи подпрограммы 1.** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение содержания уличного освещения. | Тыс. руб. | Бюджет поселения. | 432.9 | 495.7 | 525.0 | 457,1 | 392,3 |
| 1.2 | Обеспечение содержания сетей водоснабжения и водонапорных скважин. | Тыс. руб. | Бюджет поселения. | 167.6 | 97.0 | 107.0 | 107.0 | 107.0 |
| 1.3 | Обеспечение благоустройства кладбищ. | Тыс. руб. | Бюджет поселения. | 7.7 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| 1.4 | Прочие мероприятия по благоустройству и оказание содействия в занятости населения. | Тыс. руб. | Бюджет поселения. | 13.9 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| 2. | **Подпрограмма 2** Содержание автомобильных дорого общего пользования Тюльковского сельсовета. | Тыс. руб. | Бюджет поселения. | 275.5 | 347.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
|  | **Задачи подпрограммы 2.** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Обеспечение содержания дорог. | Тыс. руб. | Бюджет поселения. | 275.5 | 347.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 3. | **Подпрограмма 3.**  Обеспечение безопасности жителей Тюльковского сельсовета. | Тыс. руб. | Бюджет поселения. | 177.6 | 119.3 | 12.4 | 12.4 | 12.4 |
|  | **Задачи подпрограммы 3.** |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Обеспечение пожарной безопасности | Тыс. руб. | Бюджет поселения. | 113.3 | 113.3 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
| 33.2 | Обеспечение защиты от чрезвычайных ситуаций и укрепление межнациональногосогласия. | Тыс. руб. | Бюджет поселения. | 2.2 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| 3.3 | Проведение противоклещевых мероприятий (акарицидных) обработок. | Тыс. руб. | Бюджет поселения. | 43.1 | 43.1 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
| 3.3 | Охрана окружающей среды (плата за негативное воздействие на охрану окружающей среды). | Тыс. руб. | Бюджет поселения. | 19.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 |
| 4. | **Подпрограмма 4.**  Прочие мероприятия Тюльковского сельсовета на 2014-2016 годы. | Тыс. руб. | Бюджет поселения. | 20.3 | 21.3 | 23,7 | 23,7 | 23,7 |
|  | Задачи подпрограммы 4. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Обеспечение полномочий по финансовому контролю. | Тыс. руб. | Бюджет поселения. | 2.9 | 2.9. | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
| 4.2 | Обеспечение мероприятий по земле. | Тыс. руб. | Бюджет поселения. | 17.4 | 18.4 | 20,8 | 20,8 | 20,8 |

Приложение № 3

к паспорту муниципальной программы «Создание безопасных и комфортных условий для проживания на территории Тюльковского сельсовета».

Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограммам муниципальной программы Тюльковского сельсовета

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Расходы  годы | | | |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | очередной финансовый год | первый год плано-вого периода | второй год плано-вого периода | Итого на период |
| Муниципальная программа | Благоустройство территории Тюльковского сельсовета на 2014-2016 годы. | всего расходные обязательства по программе | 819 | Х | Х | Х | 710,1 | 642,3 | 577,5 | 1,930 |
| в том числе по ГРБС: | 819 |  |  |  | 710,1 | 642,3 | 577,5 | 1,930 |
|  |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |
|  |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | Благоустройство территории Тюльковского сельсовета на 2014-2016 годы. | всего расходные обязательства по подпрограмме | 819 | Х | 0110000 | Х | 646,0 | 578,1 | 513,3 | 1737,4 |
| в том числе по ГРБС: | 819 | Х | 0110000 | Х | 646,0 | 578,1 | 513,3 | 1737,4 |
|  |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |
|  |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | Содержание автомобильных дорог общего пользования Тюльковского сельсовета на 2014-2016 годы. | всего расходные обязательства по подпрограмме | 819 | 0409 | 0120000 | 240 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 |
| в том числе по ГРБС: | 819 | 0409 | 0120000 | 240 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 |
|  |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |
|  |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение безопасности жителей Тюльковского сельсовета. | всего расходные обязательства по подпрограмме | 819 |  | 0130000 |  | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 120,0 |
| в том числе по ГРБС: | 819 |  | 0130000 |  | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 120,0 |
|  |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |
|  |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 | Прочие мероприятия Тюльковского сельсовета на 2014-2016 годы. | всего расходные обязательства по подпрограмме | 819 |  | 0140000 |  | 23,7 | 23,7 | 23,7 | 71,1 |
| в том числе по ГРБС: | 819 |  | 0140000 |  | 23,7 | 23,7 | 23,7 | 71,1 |
|  |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |
|  |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |

Глава сельсовета М.Е.Лорий.

Приложение № 5

**Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы Тюльковского сельсовета с учетом источников финансирования, в том числе средств федерального бюджета, краевого и районного бюджетов**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | | | |
| очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | Итого на период |
| Муниципальная программа | Создание безопасных и комфортных условий для проживания на территории Тюльковского сельсовета. | Всего |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| районный бюджет |  |  |  |  |
| юридические лица |  |  |  |  |
| Мероприятие программы |  | Всего |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| районный бюджет |  |  |  |  |
| юридические лица |  |  |  |  |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | | | |
| очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | Итого на период |
| Подпрограмма 1 |  | Всего |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| районный бюджет |  |  |  |  |
| юридические лица |  |  |  |  |