Отчет о ходе реализации муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей муниципальной программы,

подпрограмм муниципальной программы «Создание безопасных и комфортных условий для проживания на территории Тюльковского сельсовета» за 2015 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному [<\*>](#Par64) | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа |
| 1 | **Целевой индикатор 1.**Замена светильников уличного освещения | Шт. | 0 | Не менее 5 | 0 |  |
| 2 | **Целевой индикатор 2**Безаварийная работа сетей водоснабжения и водонапорных скважин  | Кол-во аварий | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | **Целевой индикатор 3**Ремонт изгороди кладбища | Пог.м. | 0 | Не менее 20 | 0 |  |
| 4 | **Целевой индикатор 4**Уборка несанкционированных свалок |  шт | 1 | Не менне 2 | 2 |  |
| 5 | **Целевой индикатор 5**Организация временных рабочих мест | Кол-во мест | 0 | 2 | 1 |  |
| 6 | Целевой индикатор 6. Ремонт дорожного полотна протяженностью 0,8 | Км. | 1,3 | 1,5 | 0,9 |  |
| 7 | Целевой индикатор 7. Установка дорожных знакоа | Шт. | 0 | 2 | 4 |  |
| 8 | Целевой индикатор 8. Сокращение числа пожаров и материального ущерба от них | Кол-во | 0 | 0 | 0 |  |
| 9 | Целевой индикатор 9. Отсутствие случаев терроризма и экстремизма | Кол-во | 0 | 0 | 0 |  |
| 10 | Целевой индикатор 10 Количество пострадавших от клещевого энцефалита | Чел. | 0 | 0 | 0 |  |
| 11 | Целевой индикатор 11 Охрана окружающей среды | Тыс.руб. | 43,0 | 136,7 | 136,7 |  |
| 12 | Целевой индикатор 12 Выявленные финансовые нарушения | Кол-во | 0 | 0 | 0 |  |
| 13 | Целевой индикатор 13 Выявленные нарушения исполнения законодательства о земле | Кол-во | 0 | 0 | 0 |  |
| 14 | Целевой индикатор 14 Увеличение сбора платежей за пользование землей (земельный налог) | Тыс. руб. | 581,0 | 650,0 | 650,0 |  |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство территории Тюльковского сельсовета» |
|  | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение содержания уличного освещения | Тыс. руб. | 660,0 | 735,2 | 735,2 |  |
| 2 | Обеспечение содержания сетей водоснабжения и водонапорных скважин | Тыс. руб. | 122,0 | 88,6 | 88,6 |  |
| 3 | Обеспечение благоустройства кладбищ | Тыс. руб. | 6,0 | 6,0 | 6,0 |  |
| 4 | Прочие мероприятия по благоустройству и оказанию содействия в занятости населения | Тыс. руб. | 453,4 | 57,9 | 57,9 |  |
| 5 | Разработка схемы водоснабжения и водоотведения | Тыс. руб. | 0 | 32,0 | 32,0 |  |
| Подпрограмма 2 «Содержание автомобильных дорог общего пользования Тюльковского сельсовета» |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение содержания дорог | Тыс. руб. | 339,6 | 1784,2 | 1784,2 |  |
| Подпрограмма 3 « Обеспечение безопасности жителей Тюльковского сельсовета» |
| 1 | Обеспечение пожарной безопасности | Тыс. руб. | 5,4 | 5,4 | 5,4 |  |
| 2 | Обеспечение защиты чрезвычайных ситуаций и укрепление межнационального согласия | Тыс. руб. | 7,0 | 15,4 | 15,4 |  |
| 3 | Проведение противоклещевых мероприятий (акарицидных) обработок | Тыс. руб | 43,1 | 44,8 | 44,8 |  |
| 4 | Охрана окружающей среды (плата за негативное воздействие на охрану окружающей среды) | Тыс. руб. | 43,0 | 136,7 | 136,7 |  |
| 5 | Прочие мероприятия | Тыс. руб. | 0 | 23,8 | 23,8 |  |
| Подпрограмма 4 «Прочие мероприятия Тюльковского сельсовета» |
| 1 | Обеспечение полномочий по финансовому контролю | Тыс. руб. |  2,9 |  2,9 |  2,9 |  |
| 2 |  Обеспечение мероприятий по земле | Тыс. руб. |  20,8 |  20,8 |  20,8 |  |
| 3 | Обеспечение прочих расходов | Тыс. руб. | 1 | 0,8 | 0,8 |  |

--------------------------------

<\*> Приводится фактическое значение индикатора (показателя) за год, предшествующий отчетному.

 Сведения

об использовании бюджетных ассигнований бюджета и иных

средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

(с расшифровкой по главным распорядителям средств бюджета,

подпрограммам, основным мероприятиям, а также по годам

реализации муниципальной программы) за 2015 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус (государственная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации | Расходы по годам (тыс. руб.) | Примечание |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2014 (год, предшествовавший отчетному) | 2015(отчетный год) |
| план | факт | план | факт |
| Муниципальная программа |  | всего расходные обязательства | х | х | х | х | 1620.5 | 1620.5 | 2954.5 | 2954.5 |  |
| в том числе по ГРБС: | 819 | х | х | х | 1620.5 | 1620.5 | 2954.5 | 2954.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1Благоустройство территории Тюльковского сельсовета |  | всего расходные обязательства | 819 | х | х | 240 | 1157,8 | 1157,8 | 919.7 | 919.7 |  |
| в том числе по ГРБС: | 819 | 0503 | 0110851 | 240 | 540,0 | 540,0 | 735.2 | 735.2 |  |
|  | 819 | 0113 | 0110853 | 240 | 6,0 | 6,0 | 6.0 | 6.0 |  |
|  | 819 | 0503 | 0110854 | 240 | 46,7 | 46,7 | 57.9 | 57.9 |  |
|  | 819 | 0502 | 0110851 | 240 | 0 | 0 | 32.0 | 32.0 |  |
|  | 819 | 0113 | 0110852 | 240 | 119,7 | 119,7 | 88.6 | 88.6 |  |
|  | 819 | 0502 | 0117502 | 240 | 98,9 | 98,9 | 0 | 0 |  |
|  | 819 | 0503 | 0117741 | 240 | 346,5 | 346,5 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 2Содержание автомобильных дорог общего пользования Тюльковского сельсовета |  | всего расходные обязательства | 819 |  |  |  | 339,6 | 339,6 | 1784.2 | 1784.2 |  |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 819 | 0409 | 0120855 | 240 | 218,3 | 218,3 | 657.8 | 657.8 |  |
|  | 819 | 0409 | 0120856 | 240 | 0,1 | 0,1 | 27.0 | 27.0 |  |
|  | 819 | 0409 | 0127508 | 240 | 121,2 | 121,2 | 206.6 | 206.6 |  |
|  | 819 | 0409 | 0127594 | 240 |  |  | 892.8 | 892.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 Обеспечение безопасности жителей Тюльковского сельсовета |  | всего расходные обязательства | 819 |  |  |  | 98,4 | 98,4 | 226.1 | 226.1 |  |
|  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 819 | 0310 | 0130858 | 240 | 5,4 | 5,4 | 15.4 | 15.4 |  |
|  |  | 819 | 0309 | 0130859 | 240 | 7,0 | 7,0 | 5.4 | 5.4 |  |
|  |  | 819 | 0113 | 0137555 | 240 | 38,4 | 38,4 | 40.0 | 40.0 |  |
|  |  | 819 | 0113 | 0130861 | 240 | 4,6 | 4,6 | 4.8 | 4.8/ |  |
|  |  | 819 | 0113 | 0130862 | 852 | 43,0 | 43,0 | 136.7 | 136.7 |  |
|  |  |  | 819 | 0113 | 0130861 | 240 |  |  | 23.8 | 23.8 |  |
| Подпрограмма 4 Прочие мероприятия Тюльковского сельсовета  |  | всего расходные обязательства | 819 |  |  |  | 24,7 | 24,7 | 24.5 | 24.5 |  |
|  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 819 | 0104 | 0140863 | 540 | 2,9 | 2,9 | 2.9 | 2.9 |  |
|  |  |  | 0104 | 0140864 | 540 | 20,8 | 20,8 | 20.8 | 20.8 |  |
|  |  |  | 0113 | 0140865 | 852 | 1,0 | 1,0 | 0.8 | 0.8 |  |

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований краевого бюджета

и иных средств на реализацию муниципальной программы

за 2015год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы | Источники финансирования | 2014 (год предшествовавший отчетному) | 2015(отчетный год) | Примечание |
| план | факт | план | факт |
| Муниципальная программа |  | Всего | 605,0 | 605,0 |  1139.4 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет | 605,0 | 605,0 | 1139.4 | 1139.4 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |
| юридические лица |  |  |  |  |  |
| Мероприятие программы 1 |  | Всего |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет | 605,0 | 605,0 | 1139.4 | 1139.4 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |
| юридические лица |  |  |  |  |  |
| юридические лица |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  | Всего | 445,4 | 445,4 | 0 | 0 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет | 445,4 | 445,4 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |
| юридические лица |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 |  | Всего | 121,2 | 121,2 | 1099.4 | 1099.4 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет | 121,2 | 121,2 | 1099.4 | 1099.4 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |
| юридические лица |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 |  | Всего | 38,4 | 38,4 | 40.0 | 40.0 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет | 38,4 | 38,4 | 40.0 | 40.0 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |
| юридические лица |  |  |  |  |  |

Глава сельсовета А.В.Кузьмин