**КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ БАЛАХТИНСКИЙ РАЙОН АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮЛЬКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| от 15.03.2022г. | с.Тюльково | № 15 |

**Об утверждении Плана по подготовке населенных пунктов Тюльковского сельсовета к пожароопасному периоду 2022 года**

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003г. №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», руководствуясь «Планом по подготовке населенных пунктов Балахтинского района к пожароопасному периоду 2022 года, Уставом Тюльковского сельсовета Балахтинского района Красноярского края

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить План по подготовке населенных пунктов Тюльковского сельсовета к пожароопасному периоду 2022 года, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

3. Опубликовать постановление в газете «Тюльковский вестник» и на официальном сайте Администрации Тюльковского сельсовета в сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Тюльковский вестник».

Глава сельсовета А.В. Кузьмин

Приложение

к постановлению администрации Тюльковского сельсовета

от 15.03.2022 г. № 15

**План**

**по подготовке населенных пунктов Тюльковского сельсовета к пожароопасному периоду 2022 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Исполнитель** | **Дата**  **проведения** |
|  | Обеспечение выполнения первичных мер пожарной безопасности, предусмотренных федеральным законодательством Российской Федерации (раздел 2 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479) в границах населенных пунктов Тюльковского сельсовета | Глава сельсовета,  заместитель главы, | с марта по май |
|  | Актуализировать правила благоустройства территории Тюльковского сельсовета, предусмотреть вопросы обеспечения пожарной безопасности, а именно:  **указать на необходимость:**  - производства регулярной уборки мусора и покоса травы правообладателями земельных участков (собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков)  **указать на запрет:**  - загромождения прилегающей к зданиям и сооружениям территории различными материалами, производственными отходами, мусором и т.д.;  - удаления золы и шлака на придомовую территорию либо обочины дорог. | Заместитель главы сельсовета | с марта по май |
|  | Составить перечень бесхозных огородных и садовых земельных участков.  Инициировать процедуру изъятия бесхозных земельных участков и сноса бесхозных строений в судебном порядке. | Заместитель главы сельсовета | с марта по май |
|  | Провести инспектирование (осмотр) минерализованных полос. | Глава сельсовета,  заместитель главы сельсовета | с марта по май |
|  | Проведение мероприятий по пропаганде в области обеспечения пожарной безопасности. | Глава сельсовета,  заместитель главы сельсовета | с марта по май |
|  | Оснащение добровольных пожарных формирований пожарно-техническим вооружением и необходимым для тушения пожаров инвентарем. | Глава сельсовета,  заместитель главы сельсовета, | с марта по май |
|  | Создание запаса ГСМ и (или) финансовых средств, для обеспечения готовности пожарной, а также, приспособленной для тушения пожаров техники. | Глава сельсовета,  заместитель главы сельсовета | с марта по май |
|  | Организация деятельности по пропаганде пожарной безопасности и обучению населения правилам пожарной безопасности, правилам безопасного пользования газовым оборудованием, электрооборудованием, печами, уделив особое внимание гражданам, входящим в группы социального риска (граждане без определенного рода занятий, склонные к правонарушениям в области пожарной безопасности, одинокие граждане, граждане старшей возрастной группы (пожилые)). | Глава сельсовета,  заместитель главы сельсовета, | с марта по май |
|  | Анализ текущего состояние источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в границах населенных пунктов. | Глава сельсовета | с марта по май |
|  | Осуществить проверку технического состояния водонапорных башен, гидрантов. | Глава сельсовета | март-май |
|  | Обеспечить очистку подъездных путей ко всем без исключения источникам наружного противопожарного водоснабжения. | Глава сельсовета | с марта по май |
|  | Проверить имеющееся наружное звуковое оповещение населенных пунктов, о возможной угрозе лесного (техногенного) пожара. | Глава сельсовета,  заместитель главы сельсовета | с марта по май |
|  | Оказание помощи работникам лесной охраны и лесопожарного центра в осуществлении контроля за соблюдением правил пожарной безопасности в местах массового отдыха населения. | Глава сельсовета,  заместитель главы сельсовета | с марта по июнь |
|  | Организация дежурства в населенных пунктах, в целях своевременного обнаружения пожаров, своевременной передачи информации в ЕДДС района, принятия оперативных мер, направленных на тушение пожаров. | Глава сельсовета | с марта по июнь |
|  | Организация патрулирования в местах возможного перехода лесного (ландшафтного) пожара на территории населенных пунктов, расположенных в границах Тюлькосвког сельсовета. | Глава сельсовета,  заместитель главы сельсовета | с марта по июнь |
|  | Организация вывоза горючих материалов, отходов мусора, сухой травы и т. п. в специально отведенные (безопасные) места. | Глава сельсовета,  заместитель главы сельсовета | с марта по май |
|  | Запретить сжигание мусора, сухой травы и т.п. на территориях населенных пунктов и предприятий, а также выжигание травы на лесных прогалинах и лугах, стерни соломы на полях, неконтролируемую очистку огнем полос отводов автомобильных дорог. | Глава сельсовета,  заместитель главы сельсовета | с марта по июль |